## Planificación Sprint
PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE DESARROLLO
Proyecto: | MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR
Sprint | 2 |  |  | Team | t(min.) |  | 2 | Número de Semanas por cada Sprint
Product Owner: | Antonio Quiña |  |  | Edwin Anrango | 16 | /16 | 2 | Número de Horas de cada miembro por día
Scrum Master: | Edwin Anrango |  |  | Josue Alba | 16 | /16 | 8 | Número de Horas de cada miembro por semana
Nro. Desarrolladores | 4 |  |  | Edison Colta | 16 | /16 | 16 | Número de Horas de cada miembro por cada Sprint
Total horas | 64 |  |  | Cinthia Hernández | 16 | /16 | 64 | Número de Horas por cada Sprint
Fecha Inicio: | 2018-01-11 |  |  | Todos | 4
Fecha Final: | 2018-01-24
Historia de usuario | Desarrollador | Fase Desarrollo | Tipo | TAREA | TIEMPO ESTIMADO (Horas) | TIEMPO REAL (Horas) | ESTADO | COMENTARIO
HU1 Administración de usuarios | Josue Alba | Desarrollo | En proceso | Creación del CRUD de personas | 5 |  | POR HACER
| Josue Alba | Desarrollo | En proceso | Validación CRUD de personas | 2 |  | POR HACER
| Cinthia Hernández | Desarrollo | Nuevo | Pruebas del CRUD del personas | 1 |  | POR HACER
| Josue Alba | Desarrollo | Nuevo | Creación del CRUD del usuarios | 3 |  | POR HACER
| Josue Alba | Desarrollo | Nuevo | Validación CRUD de usuarios | 2 |  | POR HACER
| Cinthia Hernández | Desarrollo | Nuevo | Pruebas del CRUD del usuario | 1 |  | POR HACER
| Edwin Anrango | Desarrollo | En proceso | Creación del CRUD roles | 2 |  | POR HACER
| Edwin Anrango | Desarrollo | En proceso | Validación CRUD roles | 2 |  | POR HACER
| Cinthia Hernández | Desarrollo | Nuevo | Pruebas del CRUD roles | 1 |  | POR HACER
| Edwin Anrango | Desarrollo | Nuevo | Procedimientos almacenados | 1 |  | POR HACER
HU2 Administracion de tipo de pago | Edison Colta | Desarrollo | Nuevo | Creación del CRUD Tipos de pago | 2 |  | POR HACER
| Edwin Anrango | Desarrollo | Nuevo | Validación del CRUD Tipos de pago | 1 |  | POR HACER
| Cinthia Hernández | Desarrollo | Nuevo | Pruebas del CRUD Tipos de pago | 1 |  | POR HACER
| Edwin Anrango | Desarrollo | Nuevo | Procedimientos almacenados | 1 |  | POR HACER
HU3 Administración de cajeros | Edison Colta | Desarrollo | En proceso | Creación del CRUD cajero | 2 |  | POR HACER
| Edison Colta | Desarrollo | Nuevo | Validación CRUD cajero | 2 |  | POR HACER
| Edwin Anrango | Desarrollo | Nuevo | Pruebas del CRUD cajero | 1 |  | POR HACER
| Edwin Anrango | Desarrollo | Nuevo | Procedimientos almacenados | 1 |  | POR HACER
HU4 Administracion de Pago | Edison Colta | Desarrollo | Nuevo | Creación del CRUD Pago | 2 |  | POR HACER
| Edison Colta | Desarrollo | Nuevo | Validación del CRUD Pago | 2 |  | POR HACER
| Cinthia Hernández | Desarrollo | Nuevo | Pruebas del CRUD Pago | 1 |  | POR HACER
| Edwin Anrango | Desarrollo | Nuevo | Procedimientos almacenados | 1 |  | POR HACER
HU5 Administración de Deatalles de Pago | Cinthia Hernández | Desarrollo | En proceso | Creación del CRUD Detalles de Pago | 3 |  | POR HACER
| Cinthia Hernández | Desarrollo | Nuevo | Validación del CRUD Detalles de Pago | 2 |  | POR HACER
| Edwin Anrango | Desarrollo | Nuevo | Pruebas del CRUD Detalles de Pago | 1 |  | POR HACER
| Edwin Anrango | Desarrollo | Nuevo | Procedimientos almacenados | 1 |  | POR HACER
Reportes | Cinthia Hernández | Investigación | Nuevo | Investigar paquetes para reportes PDF | 2 |  | POR HACER
| Edison Colta | Desarrollo | Nuevo | Reporte de cajeros en PDF | 2 |  | POR HACER
Reuniones | Todos | Planificación | Nuevo | Planificación del segundo Sprint | 4 |  | TODO
| Todos | Revisión | Nuevo | Revisión del Sprint | 4 |  | TODO
| Todos | Revisión | Nuevo | Reuniones diarias | 4 |  | POR HACER
| Todos | Revisión | Nuevo | Retrospectiva | 4 |  | POR HACER
Tareas no planificadas | [6 empty] | POR HACER
|  |  |  | TOTAL | 64 | 0